## Slide 1
Infrastructure
Imagerie et Modélisation
en Neurobiologie et Cancérologie
Journées CPER P2IO – 23 Janvier 2018

## Slide 2
  Installation pluridisciplinaire de R&D à ORSAY autour d’un accélérateur d’électrons
  Porté par 3 laboratoires : LAL, IPNO, IMNC
  Responsable scientifique : Sergey Barsuk (LAL)
  4 axes de développement
    2 Phases :
      Phase A (2016-2021) : 70 MeV
      Phase B (à partir de 2021) : 140 MeV
    Financements :
  Labex P2IO : Equipements, 3 ans PostDoc
  SESAME Ile de France : Equipements
  CNRS : 1 an PostDoc
  CPER : Infrastructure
LE PROJET PRAE
WP4: Accélérateur
WP3: R&D détecteurs
WP1: Physique nucléaire
WP2: Radiobiologie
Ligne directe
Ligne directe
Ligne déviée

## Slide 3
LA MACHINE PRAE
Accélérateur d’électrons 140 MeV
Accélérateur classé Accélérateur industriel  selon la Norme NF M62 105
    Rappel : INB quand Energie > 50 MeV et Puissance > 1 kW
    PRAE : Energie max = 140 MeV avec Puissance = 14 W
Plateforme R&D détecteurs
Expérience ProRad
Plateforme radiobiologie

## Slide 4
LE SITE
Sur le campus d’Orsay, bâtiment 201 de l’Université Paris-Sud, dans une zone ayant abritée l’ancien accélérateur linéaire du LAL : « Chapeau de gendarme »
Proche des installations ThomX (Source de rayons X très intense et compacte) et Andromède (Instrument d’analyse par spectrométrie de masse de nano-objets sur une surface)
Nous sommes ici
IGLOO
ThomX
Andromède
PRAE
HALL SUPER-ACO
SCIENCES ACO museum

## Slide 5
HALL SUPER-ACO
SCIENCES ACO
Salle P. MARIN
ACO
29m
16m
LE SITE
RF gun
Accélérateur phase A
Accélérateur phase B
Section accélératrice
Radiobiologie
Physique nucléaire
R&D détecteurs

## Slide 6
ETAT DES LIEUX : Le « Chapeau de gendarme »
Infiltrations d’eau  Disjonction des équipements électriques et présence de flaques d’eau
Flaques d’eau
  Déblaiement et évacuation de la terre : à faire au dessus et autour de la zone CdG
  Diagnostique
  Traitement des ruines d’une ancienne tour de refroidissement
  Réfection de l’étanchéité
  Bâtiment datant des années 50  Travaux de réhabilitation (étanchéité, électricité, …)

## Slide 7
ETAT DES LIEUX : Les accès
HALL SUPER ACO
IGLOO
SCIENCES ACO
RUE AMPERE
Pour le personnel :
Passage par le laboratoire CLIO
Passage par le hall Super-ACO
Pour les équipements :
HALL SUPER ACO
IGLOO
SCIENCES ACO
RUE AMPERE
Passage par le hall Super-ACO
  Accès limités en raison des installations existantes  Création d’accès

## Slide 8
  Pas d’infrastructures techniques  A créer
ETAT DES LIEUX : Les infrastructure techniques et salles à proximité
HALL SUPER ACO
IGLOO
SCIENCES ACO
RUE AMPERE
Poste Haute tension
Groupe de refroidissement
Cabine laser
Salle de contrôle
Baies électroniques
Salle de préparation (radiobiologie)
L’aménagement dans les murs existants conduit à une grande dispersion des équipements
complique l’aménagement des servitudes
incompatible avec les besoins en radiobiologie (Plateforme proche de la salle de préparation)

## Slide 9
IGLOO
HALL SUPER-ACO
HALL LINAC
Machine PRAE
MUSEE SCIENCES ACO
Rue Ampère
PROPOSITION D’INSTALLATION
  Bilan sur l’état des lieux du site :
    Travaux de réhabilitation (étanchéité, électricité, …)
    Création d’accès
    Réalisation d’infrastructures techniques
Nouvel édifice (à la place de la butte de terre)
Salle de contrôle
Salle de préparation
Cabine laser
Baies électroniques
Groupe de refroidissement
Des accès directs vers le chapeau de gendarme
Nouvel accès de la rue Ampère
Aménagement d’un couloir de circulation autour du Musée Sciences Aco

## Slide 10
PROGRAMMATION DES TRAVAUX
Demande d’étude de programmation des travaux (en cours)
Travaux préalables
Infrastructure techniques et réhabilitation
Construction de l’extension
Suggestion d’implantation dans l’extension
Détail sur salle de préparation
Définition des besoins en électricité, eau, ventilation, … à partir de la dernière définition de la machine PRAE
Enveloppe budgétaire : 1.5 M€

## Slide 11
Etudes de programmation
2016 |  | 2017 |  |  |  | 2018 |  |  | 
T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4
Missions MOE : au plus tôt Janvier 2019
PLANNING INFRASTRUCTURE
10 mois
11 mois
Etudes préliminaires
Relevés topographiques
3 mois
Marché MOE
Appel d’offre
Programme et faisabilité (jusqu’au niveau APS)
16 mois
Etudes de programmation
Préparation cahier des charges

## Slide 12
2019 |  |  |  | 2020 |  |  |  | 2021 |  |  | 
T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4
8 mois
PLANNING INFRASTRUCTURE
Etudes (APD,PRO/DCE)
05/2020 Début installation dans CdG
03/2020 Début construction extension
09/2019 Début Travaux
Terrassement (butte de terre)
Ouverture des accès (CdG, Musée)
Réfection toiture et façades
Travaux préalables
Réhabilitation Hall Linac
Poste HT + TGBT
Système de refroidissement
Serrurerie
Réhabilitation CdG
Infras techniques & réhabilitation
Salle contrôle
Salle préparation
Local technique
Salle laser
Aménagement accès autour du musée Sciences Aco
Construction extension