## Sheet1
Liste échéances démarrage anneau
Code sous-système | Nom sous-système | Nom du contact | Date mise à jour | Date attendue disponibilité pour anneau | Pour mémoire: Date dispo linac | Étape critique 1: nature | Étape critique 1: date réalisation | Étape critique 2: nature | Étape critique 2: date réalisation | Étape critique 3: nature | Étape critique 3: date réalisation | Points bloquants ou risques majeurs
AE | Magnetic Element | C. Vallerand | 2019-03-11 | 2019-09-01 | 2019-06-01 | Raccordement hydraulique | 2019-07-01 | CC | 1 semaine | Verif polarité | 2 jours
AM | Alignement/Metrology | D. Douillet | 2019-03-19 | 2019-11-15 |  | Contrôle alignement poutre |  | Alignement dipoles | 2019-05-01 | Alignement EP et cavité RF | 2019-07-01 | Etuvage
CA | Control Acquisition | F. Wicek | 2019-03-11 | 2019-04-30 | 2019-04-30 | Cablage externe | 2019-04-15 | Cablage interne | 2019-04-30
CC | Control Command | P. Gauron | 2019-03-11 | 2019-06-15 | 2019-06-15 | DS Diag | À définir | Tests matériels | À définir | DS Élements pulsés | À définir
DG | Diagnostic | N. Delerue et I. Chaikovska | 2019-03-04 | 2019-09-01
DG/ICT | ICTs | V. Chaumat | 2019-02-13 | 2019-04-15 | 2019-04-15
DG/BPM | Moniteurs de position | N. Delerue, I. Chaikovska et V. Kubytskyi | 2019-02-13 | 2019-09-01 | 2019-04-15 | Câblage BPMs | À définir |  |  |  |  | Câblage BPMs
DG/SCA | Caméra à balayage | M. Labat, V. Soskov et N.Delerue | 2019-02-13 | 2019-05-01 | 2019-05-01 | Alignement lignes optiques | 2019-04-15
DG/BLM | Moniteurs de pertes | I. Chaikovska et V. Kubytskyi | 2019-03-04 | 2019-05-01 | 2019-05-01 | Support technique pour installation | À définir |  |  |  |  | Support technique pour installation
HFH | HF Hall D1 | M. Omeich
HFI | HF Igloo | M. El Khaldi | [9 empty] | Raccordement et testsCC
INF | Infrastructure | M. Langlet
OP | Optique | N/A.
| Laser | V. Soskov
| Ligne X | M. Jacquet
PE | Pulsed Element | P. Alexandre à M. Omeich
PS | Power Supply | C. Vallerand | 2019-03-11 | 2019-09-01 | 2019-06-01 | Raccordement hydraulique | 2019-07-01
RF | Radio Frequence 500 MHz | M. El Khaldi | 2019-03-06 | 2019-09-01 |  | Raccordement | À définir | Tests CC | À définir
SA | Safety | T. Saidi + N. ElKamchi | 2019-03-06 | 2019-09-01 | 2019-06-01 | Test à faire | Avril 2019?
SY | Synchronisation | N. Delerue et V. Chaumat | 2019-03-04 | 2019-07-15 | 2019-03-19 | Nouvelle carte sous-échantillonage déclenchement | Mai 2019? |  |  |  |  | Validation carte sous-échantillonage déclenchement
VA | Vacuum | B. Mercier | 2019-03-11 | 2019-11-01 | 2019-04-01 | Chambre encore chez RIAL | 1 mois après livraison | Montage/intégration chambre | 2 mois | Etuvage | 1 mois
XLR | X line Rack | K. Dupraz
SSR | radioprotection | P. Robert | 2019-03-06 | 2019-07-01 | 2019-07-01 | Autorisation temporaire ASN |  | Autorisation ASN phase 2bis
INS | Instrumentation | F. Wicek | 2019-03-11 | 2019-04-15 | 2019-04-15 | Attente DCCT | 2019-03-31
| Interconnexion | M. Pichet | 2019-03-11 | 2019-05-15 | 2019-05-15 | cablage rj45 | 2019-03-31 | automate PSS | 2019-04-30
| mécanique/integration* | D. Douillet | 2019-03-19 | 2019-09-01 |  | installation chambre | 2019-07-01 |  |  |  |  | Eléments pulsés + câble RF
| Machine protection | N. ElKamchi | 2019-03-06 | 2019-06-01 | 2019-06-01 | Cablage | Avril 2019? | Test à faire | Mai 2019? |  |  | Cablage
| Bilan |  |  | 2019-11-15