## Slide 1: Prototype Accélérateur Laser pLASma
Journée CPER 2020
Travaux PHIL – LASERIX
pour

## Slide 2: Contexte général
Laser-plasma injector
Intense laser-pulse from left to right into ionized gas (H2, He)
Pushes away electrons ponderomotive force (ions are too heavy, hardly move)
Creates electron-depleted cavity and sets up charge separation
Strong electrostatic fields pull back electrons on axis
Electrons oscillate and create co- propagating wakefield
Electrons injection in the wakefield can be done by
self-injection wavebreaking => higly non-linear
colliding-pulse (multi laser-beams) => complex experimental configuration
ionization injection => K-shell electrons of dopant creates electron in the wake
density downramp => slow done the wake to induce injection
external injection => require a RF injector with at least >150 MeV
wake, electron-depleted cavity
laser driver pulse
electron bunch
Compact laser driven plasma wakefield accelerator producing electron beam for future high-energy (>1GeV) LPA
Credit : EUPRAXIA CDR 2019
10 um
UHI laser pulse

## Slide 3: Localisation : Bât.200
10 um
PHIL
LASERIX

## Slide 4: PHIL – LASERIX situation 2019

## Slide 5: Contraintes implantation
Transport de 2 faisceaux (env. 30m):
  Photocathode : 5mJ – 500ps @ 10Hz / diam. 5mm
  ALP : 2J – 500ps @ 10Hz / diam. 25mm → 60mm (afocal)
  Stabilité HF : fixation sur murs porteurs, régulation thermique
  Vide secondaire & Alignements motorisés
Laser UHI dans bunker radioprotégé :
  Environnement contrôlé : ISO-8 / Régulation T° et hygrométrie
  Circulation autour des équipements
  Compatibilité apports matériels (pont-roulant CLIO) / propreté : faux-plafond amovible
Circulation
  Continuité de passage entre les zones techniques (réouverture passage entrée camions)
  Accès PMR
  Local technique communiquant avec le bunker
LASERIX
Bunker PHIL

## Slide 6: Travaux à réaliser

## Slide 7: Travaux
Cloisons – Faux plafonds (société CRIP)
  Toutes les zones sont concernées
Maçonnerie (société SOBEMA)
  Ouverture passage et carottages dans mur béton
  Pose IPN en salle machine
  Déplacement crinoline
Terminé début août / facturé
Achèvement prévu mi-octobre
Peinture (société PPS)
  Murs et sols : toutes zones travaux du bâtiment accélérateur
  + plafond chicane PHIL
Sol en attente (CRIP)
Sociétés en marché Université – fini ou en cours
Hors marché – en attente
Climatisation – circuit d’eau froide (en négociation société CLIMARENT)
Plateforme PMR : 3 devis en cours de réalisation

## Slide 8: Travaux en cours – CT Laserix

## Slide 9: Travaux en cours – Passage PHIL Machine

## Slide 10: Travaux en cours – local technique

## Slide 11: Travaux en cours - crinoline

## Slide 12: Travaux en cours – couloir bunker

## Slide 13: Travaux en cours – Salle machine

## Slide 14: Travaux en cours – chicane

## Slide 15: Travaux en cours – bunker

## Slide 16: Travaux en cours – com. salles laser

## Slide 17: Travaux en cours – ouverture salles laser

## Slide 18: Travaux CPER : synthèse budgétaire
Objet | Total € H.T. | Engagé € HT | Durée - Echéance | Remarques
Cloisons/plafonds | 36936.00 | 36936.00 | 10j - Mi-octobre | Bunker à faire
Maçonnerie | 7089.00 | 7089.00 | Réceptionné | 
Peinture | 9374.38 | 9374.38 | 2j - Fin octobre | Créneau à fixer après finalisation bunker
Plateforme PMR | 15000.00 |  | 5j - Décembre (?) | Mise en concurrence (3 devis)
Traitement d'air et groupes froid | 70000.00 | 9000.00 | 20j - Décembre (?) | 50% financés par CPER / marché négocié (technique)
TOTAL | 138399.38 | 62399.38 |  |