## Slide 1
Planning des co-activités dans la casemate
Semaine 48:
Semaine 49:
 | Lundi 23/11 | Mardi 24 | Mercredi 25 | Jeudi 26 | Vendredi 27
 |  | Réunion sur site (9H30) |  |  | 
SPR | Test centrale incendie |  |  | Visite sur site M. Boivin (Université) | 
E.P. | Poursuite câblage à l’extérieur de la casemate |  |  |  | 
Mécanique | ½ anneau IP: poursuite installation |  |  |  | Tests fuites
alignement |  |  |  | Mesures/ ligneX | 
Diags |  |  |  | Tests Diag | Tests Diag
 | Lundi 30/11 | Mardi 1/12 | Mercredi 2/12 | Jeudi 3/12 | Vendredi 4/12
 |  | Réunion sur site (14H00) |  |  | 
Hugues+JNC |  | Démarrage à blanc (matin) |  |  | 
Vide + Mécanique | Préparation de l’étuvage pour le ½ anneau IP. Pompage ionique le 2/12 Dernières mesures sur le FBT |  |  |  | 
E.P. | Tests basiques (CC, synchro) et tests PSS |  |  |  | 
Diags |  |  |  | Test éclairage caméras LT | 
Arrivée du soufflet septum le 4/12; puis métrologie et montage sur site
Installation probable du FBT entre les 10 et 12/12. Date limite: 18/12

## Slide 2
Tâches jeudi 26 & 27 novembre
Eléments pulsés
Tâches semaine 49 (30 novembre au 4 décembre)
Travaux décembre
Installation du dernier tiroir pulser de kicker.
Passage de câbles kickers vers les aimants et mise en réserve sous le faux–plancher.
Finalisation câblage contrôle commande (baie 33, pulser, aimants, etc…).
Finalisation câblage sécurité (PSS et Machine).
Rangement zone EP.
Premiers tests basiques contrôle commande pur.
Premiers tests basiques synchros EP.
Tests de validation PSS (sans puissance).
Montage nouveau soufflet aimant à septum passif (en suivant la gamme de test déjà préparée).
Finalisation câblage côté aimants EP (TC, sondes de champ).
Montage et alignement aimants kickers (sous réserve que les CàV aient été étuvées et que le vide soit OK).
Montage, alignement et étuvage aimant à septum passif.
Tests électriques en puissance des 3 EP, en local puis avec contrôle-commande
Les 3 baies de pulser sont posées et raccordées aux arrivées de puissance (tri et mono).
Les câbles de puissance (2167) vers l’aimant à septum passif sont tirés. Ils seront raccordés de part et d’autre une fois l’aimant installé.
3 tiroirs pulser de kickers ont été installés et les câbles tirés vers les pénétrations.
Le câblage vers le contrôle commande est finalisé à 75% (Etats & défauts pulsers, Profibus, etc…).
Le câblage des sécurités PSS et Machine est finalisé à 90%.